

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5

 na rok 2018



Zpracoval:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5

xxxx 2017

<http://kpss.praha5.cz/>

# Obsah

[Úvod 3](#_Toc492364382)

[Seznam zkratek používaných v dokumentu 4](#_Toc492364383)

[Priority městské části Praha 5 5](#_Toc492364384)

[Přehled priorit a opatření 5](#_Toc492364385)

[Rozpracované priority a opatření 7](#_Toc492364386)

[Priorita č. 1 7](#_Toc492364387)

[Priorita č. 2 11](#_Toc492364388)

[Priorita č. 3 12](#_Toc492364389)

# Úvod

## Seznam zkratek používaných v dokumentu

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

HMP – hlavní město Praha

KC – komunitní centrum

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb

MČ – městská část

MČ P 5 – Městská část Praha 5

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MP HMP– Městská policie hlavního města Prahy

MŠ – mateřská škola

NNO – nestátní nezisková organizace

OBP – Odbor bytů a privatizace

OSO – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

OSP – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí

OŠK – Odbor školství

OZP – osoba se zdravotním postižením

p.o. – příspěvková organizace

ZŠ – základní škola

# Priority městské části Praha 5

Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2016 – 2018 jsou:

**Priorita č. 1** Podpora systému poskytovaných sociálních služeb

**Priorita č. 2** Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb

**Priorita č. 3** Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně

 č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Realizace priorit Střednědobého plánu je zabezpečena na každý rok samostatně zpracovanými prováděcími / akčními plány, s uvedenými jednotlivými aktivitami, popisujícími konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování v daném roce realizovány, včetně uvedení toho, kdo, kdy a za co je bude dělat. Pro každé opatření bude použit samostatný tabulkový formulář.

## Přehled priorit a opatření

**Priorita č. 1** **Podpora systému poskytovaných sociálních služeb**

Opatření:

* 1. Podpora odborného sociálního poradenství
	2. Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP
	3. Podpora osobní asistence
	4. Podpora sociální rehabilitace
	5. Podpora pečovatelské služby
	6. Podpora pobytové odlehčovací služby
	7. Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
	8. Podpora terénních programů a služeb

**Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb**

Opatření:

* 1. Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče
	2. Podpora vybudování domova pro seniory
	3. Podpora vybudování domova se zvláštním režimem
	4. Podpora vzniku azylového domu pro občany bez domova

**Priorita č. 3 Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně**

 **č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)**

Opatření:

 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb

 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami

 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového bydlení

 3.4 Podpora poradenství

 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví

 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti

 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost

 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost

 3.10 Pokračování projektu „úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti

 z nízkopříjmových rodin“

 3.11 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeže

 3.12 Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití

 3.13 Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“

 3.14 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší

 3.15 Podpora aktivizace, participace a soužití migrantů

## Rozpracované priority a opatření

### Priorita č. 1

**Podpora systému poskytovaných sociálních služeb**

|  |
| --- |
| Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství |
| Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP |
| Opatření 1.3 Podpora osobní asistence |
| Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace |
| Opatření 1.5 Podpora pečovatelské služby |
| Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací služby |
| Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi |
| Opatření 1.8 Podpora terénních programů a služeb |

**Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Sociální poradenství je základní formou sociálních služeb. Odborné sociální poradenství se vymezuje širším rozsahem, hloubkou poradenství a zaměřením na příslušnou skupinu. Jedná se o službu dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou všem občanům zdarma. Na území MČ P 5 sídlí a v rámci plánování sociálních služeb byla navázána spolupráce celkem s 20 organizacemi, které poskytují tuto službu. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora organizací poskytujících službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací)
 |
| **Cílová skupina** | * osoby vyhledávající orientaci v nejrůznějších životních situacích
 |
| **Výstup opatření** | - služba pro občany v nepříznivé životní situaci- podpořené organizace v rámci dotačního řízení |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální službu / OSO |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Tato ambulantní nebo terénní služba je poskytovaná osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Na území MČ P 5 sídlí a v rámci plánování sociálních služeb byla navázána spolupráce celkem s 5 organizacemi, které poskytují tuto službu dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací)
 |
| **Cílová skupina** | * senioři
* osoby se zdravotním postižením
 |
| **Výstup opatření** | * podpořené organizace v rámci dotačního řízení
* služba směřující k zachování sociálních kontaktů
* rozvoji, nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností zamezujících sociálnímu vyloučení
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální službu / OSO |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2018, prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 1.3 Podpora osobní asistence**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Služba je určena pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a potřebuje pomoc s některými úkony běžného života. Na území MČ P 5 sídlí a v rámci plánování sociálních služeb byla navázána spolupráce celkem se 7 organizacemi, které poskytují tuto službu dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2017 došlo k rozšíření poskytovatelů o 1 organizaci.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací)
 |
| **Cílová skupina** | - senioři- osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením- osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze |
| **Výstup opatření** | * podpořené organizace v rámci dotačního řízení
* služba umožňující osobám se sníženou soběstačností setrvat v domácím prostředí
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální službu / OSO |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2018, prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Na území MČ P 5 sídlí a v rámci plánování sociálních služeb byla navázána spolupráce celkem s 9 organizacemi, které poskytují tuto službu dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací)
 |
| **Cílová skupina** | * osoby se sníženou soběstačností
 |
| **Výstup opatření** | * podpořené organizace v rámci dotačního řízení
* větší míra samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální službu / OSO |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2018, prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 1.5 Podpora pečovatelské služby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Jde o pomoc a podporu seniorům, osobám se sníženou soběstačností, směřující k posílení, či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Na území MČ P 5 sídlí celkem se 3 organizace, které poskytují tuto službu dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2017 došlo k rozšíření poskytovatelů o 1 organizaci. Hlavním poskytovatelem této služby je CSOP Praha 5, p.o. Službu poskytují také v bytech zvláštního určení, tj. v bytech v Domě s pečovatelskou službou a v bytech s pečovatelskou službou v domech MČ P 5. Celkový počet těchto bytů je 47, což je s ohledem na demografické stárnutí společnosti nedostačující.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. zvýšení informovanosti o možnosti využívání služby u příjemců příspěvku na péči a u jejich rodin
2. zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP Praha 5, p.o.
3. zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací)
 |
| **Cílová skupina** | - senioři - osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení |
| **Výstup opatření** | * nabídka pečovatelské služby dle potřeb občanů
* podpora uživatelů v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální službu / OSO |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. říjen – listopad 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO- rozpočet MČ Praha 5  |

**Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací služby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Na území MČ P 5 poskytuje pobytovou odlehčovací službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro cílovou skupinu seniorů CSOP Praha 5, p.o. v Domě sociálních služeb s pobytovou odlehčovací službou. V rámci plánování sociálních služeb byla navázána spolupráce celkem s 4 organizacemi, které poskytují tuto službu formou terénní, ambulantní nebo pobytové.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. zajištění financování služby
2. provázaná spolupráce pracovníků OSO a CSOP Praha 5, p.o.
3. distribuce propagačních materiálů a předávání informací v rámci sociálního poradenství a depistáží OSO
 |
| **Cílová skupina** | * senioři
* osoby se zdravotním postižením
* osoby opouštějící zdravotnická zařízení
* osoby pečující
 |
| **Výstup opatření** | * poskytování pobytové odlehčovací služby
* pomoc a možnost odlehčení pečujícím osobám nebo pečujícím rodinám
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5, OSO / CSOP Praha 5, p.o., organizace poskytující sociální službu |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2018, říjen – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO- rozpočet MČ Praha 5  |

**Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Jsou určeny rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Na území MČ P 5 sídlí 1 organizace, v rámci plánování sociálních služeb byla navázána spolupráce s 5 organizacemi, které poskytují tuto službu. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. spolupráce OSPOD a NNO se školami
3. vyhledávání ohrožených dětí a zprostředkování spolupráce s NNO
 |
| **Cílová skupina** | - rodiny s dětmi- děti a mládež |
| **Výstup opatření** | - odstranění nebo zmírnění příčin sociálního selhávání rodin- napomáhaní znovuobnovení fungování rodiny- zachovaní dítěte ve vlastní rodině- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5, OSO / organizace poskytující sociální službu / ZŠ |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2018, prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO - rozpočet MČ Praha 5  |

**Opatření 1.8 Podpora terénních programů a služeb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Na MČ Praha 5 je tato služba poskytována 6 organizacemi. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. pokračování realizace terénních programů organizacemi poskytujícími sociální službu
2. podpora organizací poskytujících službu na území MČ P 5 v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
3. pokračovat ve spolupráci s MP HMP
 |
| **Cílová skupina** | - problémové skupiny dětí a mládeže- uživatelé drog- osoby bez přístřeší - jiné sociálně ohrožené skupiny |
| **Výstup opatření** | - fungující terénní programy- sociální práce s osobami sociálně vyloučenými- vyhledávání osob v cílové skupině- minimalizování rizika způsobu života osob v cílové skupině |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | OSO / organizace poskytující sociální službu / MP HMP |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. březen – červenec 2018, prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO- rozpočet MČ Praha 5  |

### Priorita č. 2

**Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb**

|  |
| --- |
| Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče |
| Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory |
| Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním režimem |
| Opatření 2.4 Podpora vzniku azylového domu pro občany bez domova |

**Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Tísňová péče dle § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je terénní sociální služba, která umožňuje seniorům a zdravotně postiženým možnost žít plnohodnotně, beze strachu ve vlastním prostředí. MČ Praha 5 dlouhodobě spolupracuje se z. ú. Život 90 (tísňová péče AREÍON), od roku 2016 také se z. ú. Anděl Strážný.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora organizací poskytujících službu na území MČ P 5 v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. předávání informací o službě v rámci sociálního poradenství a depistáží OSO
 |
| **Cílová skupina** | * senioři
* osoby se zdravotním postižením
 |
| **Výstup opatření** | * fungující služba tísňové péče
* pocit bezpečí uživatelů v domácím prostředí
* dostupná pomoc 24 hodin denně
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / OSO / organizace poskytující sociální službu |
| **Harmonogram** | 1. březen – červen 2018, prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO- rozpočet MČ Praha 5  |

**Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Na území MČ Praha 5 jsou 2 domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2017 došlo k rozšíření poskytovatelů o 1 organizaci (Domov pro seniory Albion s.r.o.). Celková kapacita lůžek je 96 (k 4-2017).  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. průběžné mapování potřebnosti služby
2. spolupráce MČ Praha 5 s HMP a p.o. Palata - Domov pro zrakově postižené při investiční výstavbě nového pavilonu pro poskytování pobytové sociální služby
 |
| **Cílová skupina** | * senioři se sníženou soběstačností
 |
| **Výstup opatření** | - pobytová služba pro seniory se sníženou soběstačností  |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5, OSO, dotčené odbory ÚMČ P 5 / Palata - Domov pro zrakově postižené  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO a ostatních zainteresovaných odborů úřadu |

**Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním režimem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Na území MČ Praha 5 jsou 3 domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2017 došlo k rozšíření poskytovatelů o 1 organizaci (Domov pro seniory Albion s.r.o.). Celková kapacita lůžek je 86 (k 4-2017).  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. průběžné mapování potřebnosti služby
2. spolupráce MČ Praha 5 s HMP a p.o. Palata - Domov pro zrakově postižené při investiční výstavbě nového pavilonu pro poskytování pobytové sociální služby
 |
| **Cílová skupina** | * osoby s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí
 |
| **Výstup opatření** | * individuální pomoc a podpora osobám s chronickým duševním onemocněním
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5, OSO, dotčené odbory ÚMČ P 5 / Palata - Domov pro zrakově postižené  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO a ostatních zainteresovaných odborů úřadu |

**Opatření 2.4 Podpora vzniku azylového domu pro občany bez domova**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Dle zkušeností sociálních kurátorů OSO a NNO, které poskytují sociální služby pro osoby bez přístřeší, je v HMP nedostatek pobytových služeb pro osoby bez přístřeší. Od roku 2015 byly učiněny kroky vedoucí k zajištění podmínek pro vznik azylového domu pro občany bez domova na území MČ Praha 5. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce s odbory ÚMČ pro zajištění pokračování projektu
 |
| **Cílová skupina** | - osoby bez přístřeší či osoby ohrožené sociálním vyloučením starší 18 let |
| **Výstup opatření** | * pokračování realizace opatření
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | Odbory ÚMČ Praha 5 |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO a ostatních zainteresovaných odborů úřadu |

### Priorita č. 3

**Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)**

|  |
| --- |
| Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb |
| Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami |
| Opatření 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového bydlení |
| Opatření 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) |
| Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce |
| Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví |
| Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti |
| Opatření 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost |
| Opatření 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost |
| Opatření 3.10 Pokračování projektu „úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti  z nízkopříjmových rodin“ |
| Opatření 3.11 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeže |
| Opatření 3.12 Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití |
| Opatření 3.13 Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“ |
| Opatření 3.14 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší |
| Opatření 3.15 Podpora aktivizace, participace a soužití migrantů |

**Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Procesem komunitního plánování jsou v samostatné působnosti vytvářeny podmínky pro poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 5 tak, aby odpovídaly možnostem i potřebám občanů. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. Jedním z hlavních principů této metody je její cykličnost. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. monitorování a vyhodnocení procesu
2. pravidelné setkávání pracovních skupin
3. předávání výstupů Řídící skupině
4. zajištění provozuschopnosti webového portálu <http://kpss.praha5.cz/>
5. spolupráce s MHMP a ostatními MČ
6. zpracování Střednědobého plánu na období **2019 – 2022** a Akčního plánu na rok 2019
 |
| **Cílová skupina** | občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * zpráva „Vyhodnocení priorit za rok 2017“
* čtvrtletní setkání pracovních skupin
* zápisy z jednání pracovních skupin a Řídící skupiny
* dostupné informace na webovém portálu KPSS
* Střednědobý plán, Akční plán
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb / občané a obyvatelé MČ Praha 5  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018 monitorování, únor 2018 zpráva
2. březen, červen, září, listopad 2018
3. leden – prosinec 2018
4. leden – prosinec 2018
5. leden – prosinec 2018
6. červen – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | * rozpočet MČ Praha 5
* příspěvek na KPSS od MHMP
* mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS
 |

**Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 podporuje komunitní soužití občanů ze své městské části, tj. finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě slouží jako prevence sociálního vyloučení.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v pořádání přednášek a besed
2. monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem
3. prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu, KPSS a v měsíčníku Pětka
 |
| **Cílová skupina** | občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | - setkávání občanů, přednášky, besedy - aktivity podporujících komunitní soužití - partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | * rozpočet MČ Praha 5
* mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5
 |

**Opatření 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového bydlení**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Projekt tréninkového bydlení pro občany MČ Praha 5 je realizován v 10 malometrážních bytech MČ P 5, které byly pronajaty organizacím Armáda spásy v ČR, z.s. a Naděje. Služba slouží k získání a upevnění kompetencí k udržení nájemného bydlení. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce s organizací Armáda spásy v ČR, z.s.
2. spolupráce s organizací Naděje
3. spolupráce OSO s Komisí sociální a zdravotní a s OBP
 |
| **Cílová skupina** | - osoby bez přístřeší- matky s dětmi z azylových domů- mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu |
| **Výstup opatření** | * občané s kompetencí k udržení nájemného bydlení
* doprovodný sociální program neziskové organizace v oblasti poskytování bydlení s názvem „Prevence bezdomovectví“
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, OBP / Armáda spásy / Naděje |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | * rozpočet MČ Praha 5
* mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5
 |

**Opatření 3.4 Podpora poradenství**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ P 5 si uvědomuje důležitost poradenství, které je poskytováno občanům v nepříznivé či nejasné sociální situaci, tj. odborného sociální poradenství, finančního poradenství, právního poradenství.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. zajistit provoz Bezplatné právní poradny provozované MČ Praha 5
2. rozvíjet spolupráci s poskytovateli poradenských služeb na celém území HMP
3. podpora organizací poskytujících poradenství v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
 |
| **Cílová skupina** | * občané a obyvatelé MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci
 |
| **Výstup opatření** | * služby Bezplatné právní poradny
* dostupné poradenství různého zaměření
* podpořené organizace v rámci dotačního řízení
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. březen – červen 2018, prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 si uvědomuje závažnost problematiky uplatňování osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou např. osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí, osoby pečující, osoby opouštějící zařízení  nebo osoby bez přístřeší.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce s organizacemi podporujícími zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
2. podpora organizací, které vytvářejí nebo udržují chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, zajišťují podporované zaměstnávání v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
 |
| **Cílová skupina** | - osoby znevýhodněné na trhu práce |
| **Výstup opatření** | * podpořené organizace v rámci dotačního řízení
* pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace vytvářející nebo udržující chráněná pracovní místa / organizace zajišťují podporované zaměstnávání |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. březen – červen 2018, prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Dobrovolnictví je důležitou součástí poskytování sociálních i souvisejících služeb. MČ Praha 5 podporuje služby a projekty, které jsou dobrovolníky poskytovány.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. podpora poskytovatelů dobrovolnických služeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. prezentace organizací působících na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky na Dnu neziskových organizací, v Katalogu, na webových stránkách, apod.
 |
| **Cílová skupina** | občané MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * podpořené organizace
* zviditelnění dobrovolnické služby
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace, které spolupracují s dobrovolníky / dobrovolníci |
| **Harmonogram** | 1. březen – červen 2018, prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Veřejnost je o aktualitách a dění v sociální oblasti informována prostřednictvím měsíčníku „Pětka“. Dalším zdrojem předávání co nejvíce informací široké veřejnosti na jednom místě je Den neziskových organizací, již tradičně MČ Praha 5 pořádaný na pěší zóně Anděl. Poskytovatelé zde nejen prezentují své služby, ale mohou navázat i vzájemnou spolupráci. Nezastupitelným zdrojem informací, zvláště pro seniory, jsou letáky. Dále jsou dostupné webové stránky KPSS (<http://kpss.praha5.cz/>), kde je zveřejněn pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních a souvisejících služeb, informace o průběhu komunitního plánování a zajímavosti ze sociální oblasti.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. rozvíjet a aktualizovat webový portál KPSS (<http://kpss.praha5.cz/>)
2. realizovat Den neziskových organizací
3. distribuovat časopis Pětka zdarma občanům Prahy 5
4. zajistit předávání informací prostřednictvím letáků na nástěnkách OSO, v rámci depistáží, návštěv u jubilantů
 |
| **Cílová skupina** | - občané a obyvatelé MČ Praha 5  |
| **Výstup opatření** | * aktuální informace o sociálních a souvisejících službách
* aktualizované webové stránky <http://kpss.praha5.cz/>
* Den neziskových organizací
* bezplatný časopis Pětka
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. září – říjen 2018
3. leden – prosinec 2018
4. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje akce zaměřené na širokou škálu cílových skupin, např. děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři. Tyto akce mají preventivní, kulturní, sportovní nebo volnočasový charakter a těší se velkému zájmu ze strany občanů z MČ Praha 5. CSOP Praha 5, p.o. provozují dvě Komunitní centra - Prádelna a Louka, které představují multifunkční komunikační prostor pro veřejnost. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost
2. mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí
3. realizace akcí pořádaných OSO ve spolupráci s dalšími organizátory (např. Dětský den, Pohádkový les, Den seniorů, šachové turnaje)
 |
| **Cílová skupina** |  - občané a obyvatelé MČ Praha 5  |
| **Výstup opatření** | - realizace minimálně 30 akcí pro veřejnost podpořených MČ Praha 5 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje mnoho vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto akce jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci sociálně-patologických jevů, šikany u dětí na ZŠ, na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, na poznávání života cizinců, kultury a zvyklostí zemí jejich původu. Na realizaci akcí se podílí např. MP, PČR, CSOP Praha 5, p. o., NNO.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce
2. zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce
3. zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené na oblast zdraví a zdravého životního stylu, osobní bezpečnosti, finanční gramotnosti a dluhové problematiky, prevence šikany u dětí na ZŠ, apod.
4. spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy
 |
| **Cílová skupina** | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | - realizace minimálně 12 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti  |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / MP / PČR / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – březen 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
4. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.10 Pokračování projektu „Obědy do škol“ pro děti z nízkopříjmových rodin**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Toto opatřením má za úkol pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy jejich rodiče nemají prostředky na zaplacení obědů ve školních jídelnách. Tento projekt je zcela v kompetenci OŠK ve spolupráci s Komisí sociální a zdravotní.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. ve spolupráci s řediteli, učiteli a školními jídelnami ZŠ, MŠ zřízené MČ P 5 zajištění realizace opatření
 |
| **Cílová skupina** | * rodiny s dětmi (žáky ZŠ, MŠ zřízené MČ P 5), které se ocitly v tíživé životní situaci
 |
| **Výstup opatření** | * neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu MČ P 5 pro žáky MŠ a ZŠ zřízené MČ P 5
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / MŠ, ZŠ zřízené MČ Praha 5 |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.11 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeže**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí a mládeže. CSOP Praha 5, p.o. provozuje KC Prádelna, KC Louka, ve kterých mohou děti a mládež smysluplně trávit volný čas a kde naleznou podporu při řešení obtížných životních situací. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS v záložce „Děti a rodina/volnočasové aktivity“ (<http://kpss.praha5.cz/>)
2. podpora činnosti KC Prádelna, KC Louka
3. podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení
4. organizace letního pobytového tábora pro děti v evidenci OSPOD
 |
| **Cílová skupina** | * děti a mládež
 |
| **Výstup opatření** | * aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS
* dostupné volnočasové aktivity pro děti a mládež
* podpořené organizace
* letní tábory pobytové/příměstské pro děti v evidenci OSPOD
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. (KC Prádelna, KC Louka) / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. březen – červen 2018, prosinec 2018
4. leden – srpen 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 3.12 Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Finanční a nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin i generací, při nichž probíhá výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě slouží tato setkání jako prevence sociálního vyloučení. MČ Praha 5 podporuje činnost CSOP Praha 5, p.o. v KC Prádelna, a KC Louka, které slouží jako multifunkční komunikační prostor pro nejširší veřejnost.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v pořádání přednášek a besed
2. monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem
3. podpora poskytovatelů klubových aktivit v rámci dotačního řízení
4. prezentace akcí na webu KPSS a v měsíčníku Pětka
 |
| **Cílová skupina** | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * setkávání občanů, přednášky, besedy
* podpořené organizace
* aktivity podporující komunitní soužití v KC Prádelna a KC Louka
* partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. březen – červenec 2018, prosinec 2018
4. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 3.13 Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Osoby bez přístřeší často přespávají na místech skrytých před veřejností. Vzhledem k tomu, že tato místa nejsou vybavena odpadkovými koši ani popelnicemi, jsou většinou zanesena nejen odpadky. Tento nepořádek je zdrojem mnoha stížností občanů. V roce 2017 byl zahájen ve spolupráci s OSP projekt, kdy jsou lidem přespávajícím na pozemcích MČ P 5 a kteří mají zájem zapojit se do projektu vydávány pytle na odpadky, které jsou v dohodnutých termínech odváženy.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší a vykonávají terénní práci na území MČ P 5
2. spolupráce s OSP s cílem pokračování projektu
 |
| **Cílová skupina** | - osoby bez přístřeší |
| **Výstup opatření** | * možnost pro osoby bez přístřeší udržovat pořádek na místech, kde přespávají
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | dotčené odbory ÚMČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních služeb |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků dotčených odborů ÚMČ |

**Opatření 3.14 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Sociální kurátoři pro dospělé pravidelně monitorují pohyb osob bez přístřeší. V této činnosti spolupracují s poskytovateli sociálních služeb a s MP. Touto činností je zajištěno poskytování odborného sociálního poradenství i přehled o výskytu osob bez přístřeší na městské části. |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu
2. vyhodnocování potřeb
3. poskytovaní odborného sociální poradenství
4. spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a MP
 |
| **Cílová skupina** | * osoby bez přístřeší
 |
| **Výstup opatření** | * zveřejněná zpráva „[Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší rok 2018“](http://kpss.praha5.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mapov%C3%A1n%C3%AD-ter%C3%A9nu-M%C4%8C-Praha-5-v-souvislosti-s-v%C3%BDskytem-osob-bez-p%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1%C3%AD-rok-2017.pdf) na webu KPSS
* informace o místech, kde se osoby bez přístřeší zdržují
* informace o potřebách cílové skupiny
* pomoc osobám, které se nacházejí v extrémním sociálním vyloučení
* podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | OSO sociální kurátoři pro dospělé / poskytovatelé sociálních služeb / MP |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. leden – prosinec 2018
3. leden – prosinec 2018
4. leden – prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 3.15 Podpora aktivizace, participace a soužití migrantů**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Úkolem priority je podpora organizací, které svoji činnost zaměřují na pomoc cizincům. Jejich participace, aktivní zapojení do lokálního života, zvyšuje nejenom jejich vlastní pozitivní vazby na městskou část, ale také přispívá k lepšímu soužití migrantských komunit a majoritní společnosti.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2018** | 1. spolupráce OSO s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb
2. v rámci pracovní skupiny KPSS hledání možností spolupráce a podpory MČ Praha 5 / OSO s poskytovateli
3. podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v rámci dotačního řízení
 |
| **Cílová skupina** | * cizinci
 |
| **Výstup opatření** | * služby pro cizince žijící na MČ Praha 5
* návrhy možností spolupráce a podpory
* podpořené organizace v rámci dotačního řízení
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 - OSO / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2018
2. březen, červen, září, listopad 2018
3. březen – červenec 2018, prosinec 2018
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |