|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akční plán Protidrogové strategie Městské části Praha 5 pro roky 2011-2012** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Výchozí stav** | **Cíl** | **Činnost** | **Termín** | **Gesce** | **Ukazatel** |
| **Popis, analýza současné situace s identifikovanými problémy, potřebami a prioritami** | **Popis stavu, kterého se má aktivitami docílit** | **Různé aktivity, plánované a prováděné v logickém sledu** | **Časový údaj, do kdy má být cíle dosaženo** | **Subjekt (odbor, instituce, obec, pracovník) odpovědný za naplnění cíle** | **Výstupy (konečné produkty)/ Výsledky (dosažené změny oproti původnímu stavu)** |
| Chybí přehled o míře účinnosti jednotlivých preventivních programů vzhledem k  protidrogové prevenci dětí a mladistvých | PS 5.3.4 Aktuální přehled o situaci v MČP5 v oblasti znalosti, chování a postojů školní mládeže k užívání návykových látek vč. alkoholu | Dotazníkové šetření na školách | Červenec 2012 | OSO-OSP  Protidrogový koordinátor | Analýza současného stavu / Získání podkladů pro účinné ovlivňování protidrogových postojů školní mládeže formou finanční podpory primární prevence z rozpočtu MČ P5 |
|  | PS 5.3.4 Podpora indikovaných preventivních programů zacílených na alkohol a drogy | Odborný program certifikovaných poskytovatelů | Září – Listopad 2012  (školní rok 2012/13) | OSO-OSP Protidrogový koordinátor | Určený počet školních dětí a mladistvých proškolených speciálním programem zacíleným na protidrogovou prevenci vč. alkoholu |
| Volný čas rizikové mládeže není podchycen, MČ P5 chybí nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | PS 5.3.4 Zahájení činnosti NZDM – Smíchov, U Královské louky 5 | - Stavební úpravy  - Výběrové řízení na provozovatele zařízení  -Zahájení činnosti | Únor 2012  Březen 2012  Květen 2012 | OSO-OSP  OMP | Zkolaudovaný prostor / Vybraný provozovatel / Zahájení činnosti |
| Lokalita sídliště Barrandov dlouhodobě trpí nedostatkem možností pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, chybí nástroj prevence rizikového chování zvláště nezbytný pro sídlištní subkulturu | PS 5.3.4 Zahájení přípravy na NZDM Barrandov | - Aktivní vyhledávání možnosti na umístění zařízení nebo jiného řešení stávající rizikové situace, kdy zejména ohrožené děti a mládež nemají kde bezpečně trávit volný čas | Červen 2012 | OSO-OSP Protidrogový koordinátor  OZI  MP  PČR | - Návrh řešení dlouhodobě nevyhovující a potenciálně rizikové situace na sídlišti Barrandov |
| **Výchozí stav** | **Cíl** | **Činnost** | **Termín** | **Gesce** | **Ukazatel** |
| Důležitým a dlouhodobě opomíjeným článkem protidrogové prevence jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří prozatím nejsou zahrnuti do sítě protidrogových aktivit a systematická spolupráce není navázána. | PS 5.3.4, PS 5.3.5 Praktičtí lékaři pro děti a dorost budou informováni o efektivitě a způsobu podávání protidrogové krátké intervence a dostanou aktuální informace o možnostech odesílání pacientů do specifické péče. | Seminář Krátká intervence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (Jak postupovat při prevenci a řešení drogových problémů v praxi) | 1. pololetí 2012 – termín bude upřesněn po dohodě s regionálním zástupcem Odborné společnosti praktických dětských lékařů | OSO - OSP – Protidrogový koordinátor | Uvedení nových poznatků do praxe PLDD / navázání užší spolupráce / posílení sítě protidrogových opatření / zvýšení preventivních opatření u dětí a mladistvých |
| Podle dostupných šetření je dlouhodobým trendem vysoká konzumace alkoholu dětmi a mladistvými. První alkohol podá dítěti většinou rodič. Rodiče si neuvědomují svou odpovědnost. | PS 5.3.9 Zvyšovat u rodičovské populace vědomí o nezastupitelnosti rodiny v ochraně dětí před vlivem alkoholu a rizikem závislosti na alkoholu ve vyšším věku | Informační materiál pro rodiče o vlivu alkoholu na jejich dítě, možných poškozeních a způsobech, jak tato rizika ve své domácnosti minimalizovat  Iniciování spolupráce neziskového sektoru na vytvoření komunitní strategie na ochranu dětí před předčasným (nezákonným) a škodlivým užíváním alkoholu | Srpen 2012 (připraven na nový školní rok)  Prosinec 2012 | OSO-OSP  Protidrogový koordinátor  OSO-OSP  Protidrogový koordinátor | Cílené upozornění rodičovské veřejnosti na závažnost problému, zásadní odpovědnost rodičů a jejich časté chování (nezákonné) nepříznivě ovlivňující rizikový vývoj jejich dětí  Vytvoření neformální pracovní skupiny ze zástupců občanských iniciativ, neziskových organizací aj. zájemců s cílem omezit užívání alkoholu dětmi a mladistvými |
| **Výchozí stav** | **Cíl** | **Činnost** | **Termín** | **Gesce** | **Ukazatel** |
| Nepřehledné zarostlé parky poskytující útočiště mj. uživatelům drog, převážně injekčním. K nápravě chybí finanční prostředky a pracovní síly. | PS 5.3.1 Ve shodě se současnými trendy pojetí městské zeleně postupně zpřehledňovat městské parky – zejména keřové porosty – tak, aby neumožňovaly přebývání nežádoucích osob, a tím se zvýšila bezpečnost pro občany Prahy 5. Na tyto práce využít levné služby přímo klientů o.s. Progressive, případně dalších osob ohrožených sociálním vyloučením | Přednostně snižovat nebo odstraňovat keře v těch částech parků, které přiléhají k obytným částem lokality, kde jsou umístěna dětská hřiště a které jsou využívány občany o oddechovým aktivitám nebo k průchodu. | Prosinec 2012 | OŽP-OVZ  OSO-OSP  Protidrogový koordinátor | Parková zeleň upravená tak, že lze plochu parku snadno přehlédnout / především park Skalka, Santoška, Mrázovka |
| Neudržované a nekontrolované prostory ČD, volně přístupné, v těsném sousedství autobusového nádraží Na Knížecí až ke Zlíchovu jsou hojně využívány kromě jiného injekčními uživateli drog | PS 5.3.1 Pozemky ČD jsou oploceny, kontrolovány, vstup cizím osobám je znemožněn | Dohodnout s majitelem pozemků – ČD – zjednání nápravy, při nereagování zahájit správní řízení | Listopad 2011 | ÚMČ Praha 5  OSO-OSP  Protidrogový koordinátor | Pozemek ČD Na Knížecí uzavřen pro veřejnost, tím je redukován prostor pro otevřenou drogovou scénu tradičně se pohybující Na Knížecí |
| Zákaz podávání a konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích daný Vyhláškou hl. m. Prahy č.12/2008 je porušován. | PS 5.3.2, PS 5.3.3 Vyhláška hl.m.Prahy č. 12/2008 je dodržována, a tím je v ulicích dosaženo většího pořádku, čistoty a bezpečnosti pro občany Prahy 5. | Kontrola jednotlivých lokalit, v případě nedodržování sankce | Prosinec 2011  Červen 2012  Prosinec 2012 | Městská policie  OSO-OSP  Protidrogový koordinátor | Záznamy z kontrol MP / záznamy z místního šetření OSP/ udělené pokuty, sankce |
| **Výchozí stav** | **Cíl** | **Činnost** | **Termín** | **Gesce** | **Ukazatel** |
| Zákaz prodeje alkoholu nezletilým je porušován, často v obchodech, zejména večerkách, provozovaných Asiaty | PS 5.3.2, PS 5.3.3 Zákaz prodeje alkoholu nezletilým je prodejci na území P5 dodržován. | -Zvýšená kontrola provozoven ve vytipovaných lokalitách – večerky, obchody asijských prodejců, zejména Barrandov u škol,  -Informační materiál pro cizince o předpisech ČR ohledně prodeje alkoholu, sankcích při jejich nedodržení a situacích, kdy kontaktovat Městskou policii | Únor 2011 | Městská policie  OSO-OSP  Protidrogový koordinátor  OŽ-OKPP | Vytištěné cizojazyčné letáky-po 200 ks / Dodržování zákona – mladistvým není prodáván alkohol /Udělené pokuty za porušení zákona / Mladiství, kteří vynucovali prodej alkoholu, řešeni na OSP OSO P5 |
| Na Praze 5 nefunguje ani jedna AT poradna pro závislé na alkoholu | PS 5.3.5 Otevření psychiatrické ordinace AT | -Jednání s příslušnými institucemi o možnosti umístění AT ordinace na Praze 5 | Březen 2012 | Radní MČ P5 pro oblast sociální  Radní MČ P5 pro oblast zdravotnictví  OSO-OSP  Protidrogový koordinátor | Fungující AT ordinace, kam lze odesílat k ambulantní léčbě závislosti na alkoholu pacienty z Prahy 5 |