

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5  na rok 2020



Zpracoval:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5

září 2019

<https://kpss.praha5.cz/>

# Obsah

[Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2020 1](#_Toc18572341)

[Obsah 2](#_Toc18572342)

[Úvodní slovo 3](#_Toc18572343)

[Seznam zkratek používaných v dokumentu 4](#_Toc18572344)

[Priority a opatření městské části Praha 5 5](#_Toc18572345)

[Rozpracované priority a opatření 6](#_Toc18572346)

[Priorita č. 1 6](#_Toc18572347)

[Priorita č. 2 8](#_Toc18572348)

[Priorita č. 3 11](#_Toc18572349)

# Úvodní slovo

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2020 (dále jen Akční plán) představuje prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2019 – 2021 (dále jen Střednědobý plán).

Předpokladem je, že priority a opatření Střednědobého plánu budou do konce roku 2021 zrealizovány prostřednictvím aktivit, tj. konkrétních kroků/úkolů, které jsou uváděny v samostatně zpracovaných Akčních plánech na jednotlivé roky. Akční plány i Střednědobý plán jsou zveřejněny na webových stránkách komunitního plánování <https://kpss.praha5.cz/> v záložce Dokumenty/Plány KPSS.

Průběžné plnění Střednědobého plánu na období 2019 – 2021 je zveřejněno v dokumentech pro konkrétní roky „Vyhodnocení plnění priorit“ na webových stránkách komunitního plánování <https://kpss.praha5.cz/> v záložce Dokumenty/Plnění plánů.

Celý proces plánování sociálních a souvisejících služeb směřuje k zajištění takové sítě služeb, která bude hospodárná a pro občany MČ Praha 5 dostupná, kvalitní a efektivní.

## Seznam zkratek používaných v dokumentu

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

HMP – hlavní město Praha

HZS – Hasičský záchranný sbor

KC – komunitní centrum

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb

MČ – městská část

MČ P 5 – Městská část Praha 5

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MP – Městská policie

MŠ – mateřská škola

OBP – Odbor bytů a privatizace

OSO – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

OSP – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí

PČR – Policie České republiky

p.o. – příspěvková organizace

VIC – Vzdělávací a informační centrum

z.s. – zapsaný spolek

ZŠ – základní škola

# Priority a opatření městské části Praha 5

Priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2019 – 2021 byly schváleny usnesením č. 16/520/2018 na 16. zasedání Rady městské části Praha 5 dne 18. 04. 2018.

**Priorita č. 1**

Podpora registrovaných sociálních služeb

**Priorita č. 2**

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti

**Priorita č. 3**

Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách

**Priorita č. 1**

**Podpora registrovaných sociálních služeb**

***Opatření:***

* 1. Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5
	2. Zajištění sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí
	3. Spolupráce s MHMP na udržení a v případě zjištěné potřeby rozšíření sítě sociálních služeb na území HMP

**Priorita č. 2**

**Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti**

***Opatření:***

* 1. Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5
	2. Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů
	3. Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory
	4. Podpora osvětových programů pro veřejnost
	5. Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost

**Priorita č. 3**

**Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách**

***Opatření:***

* 1. Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5
	2. Podpora poradenství
	3. Podpora a rozvoj dobrovolnictví
	4. Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci
	5. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
	6. Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší
	7. Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“
	8. Podpora začleňování cizinců a menšin

Realizace priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2019 – 2021 bude zabezpečena na každý rok samostatně zpracovanými prováděcími/akčními plány, ve kterých budou uvedeny jednotlivé aktivity, popisující konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování realizovány v daném roce, včetně toho, kdo, kdy a za co je bude dělat. Pro každé opatření bude použit samostatný tabulkový formulář.

## Rozpracované priority a opatření

### Priorita č. 1

**Podpora registrovaných sociálních služeb**

|  |
| --- |
| Opatření 1.1 Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5 |
| Opatření 1.2 Zajištění sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí |
| Opatření 1.3 Spolupráce s MHMP na udržení a v případě zjištěné potřeby rozšíření sítě sociálních služeb na území HMP |

**Opatření 1.1 Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Opatření se zaměřuje na finanční podporu registrovaných sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím dotačních programů MČ Praha 5 a neinvestičních individuálních darů, s cílem zajištění dostatečné sítě kvalitních a dostupných sociálních služeb pro obyvatele MČ Praha 5, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb formou neinvestičního individuálního daru
3. pokračování ve spolupráci a zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší, které se nacházejí či pohybují na území MČ P 5
4. pokračování ve spolupráci a zajištění terénního programu zaměřeného na uživatele návykových látek v ohrožených lokalitách MČ P 5
 |
| **Cílová skupina** | * občané a obyvatelé MČ Praha 5 v nepříznivé sociální situaci
* osoby bez přístřeší
* uživatelé drog
 |
| **Výstup opatření** | * sociální služby pro občany a obyvatele v nepříznivé životní situaci
* počet podpořených organizací v rámci dotačního řízení
* počet podpořených organizací formou neinvestičního individuálního daru
* terénní program pro osoby bez přístřeší
* terénní program zaměřený na uživatele návykových látek
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO / poskytovatelé sociálních služeb |
| **Harmonogram** | 1. březen – červen 2020, prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
4. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 1.2 Zajištění sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Cílem opatření je zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb podporujících setrvání obyvatel v domácím prostředí i přesto, že mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení. Hlavní roli zastávají terénní služby osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služba ve formě pobytové či ambulantní.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. podpora organizací poskytujících sociální služby podporující setrvání obyvatel v domácím prostředí v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. zajištění informovanosti obyvatel o pomoci, kterou nabízí sociální služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí
3. zajištění potřebné informovanosti praktických lékařů o možnostech poskytování sociální péče
4. zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací)
5. podporovat pečující osoby
 |
| **Cílová skupina** | * senioři
* osoby se zdravotním postižením
 |
| **Výstup opatření** | * zajištění potřebných služeb
* podpořené organizace v rámci dotačního řízení
* zprostředkování informací o dostupné pomoci
* pravidelné (min. 1x ročně) předávání informací o sociálních službách praktickým lékařům
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / OSO / organizace poskytující sociální službu  |
| **Harmonogram** | 1. březen – červenec 2020, prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
4. leden – prosinec 2020
5. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 1.3 Spolupráce s MHMP na udržení a v případě zjištěné potřeby rozšíření sítě sociálních služeb na území HMP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Krajská síť sociálních služeb je konkrétní kapacita poskytovaných registrovaných sociálních služeb, tvořená s ohledem na potřeby obyvatel HMP, která je financována z hlavních veřejných zdrojů. HMP je správcem sítě. O nové zařazení do krajské sítě nebo navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na formuláři, jehož přílohou je „Doporučení koordinátora plánování sociálních služeb pro daný správní obvod Praha 1 - 22“. Doporučení koordinátora je schvalováno Radou MČ P 5. Koordinátoři KPSS MČ organizují spolu s koordinátorem HMP pravidelná pracovní setkání.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. zjišťování skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a jejich dostupnost
2. na základě žádosti podporovat poskytovatele v zařazení/navýšení kapacity dle prokázané potřeby obyvatel MČ P 5
3. pravidelná účast koordinátora KPSS P5 na prac. setkání na MHMP
 |
| **Cílová skupina** | * občané a obyvatelé MČ Praha 5 v nepříznivé sociální situaci
 |
| **Výstup opatření** | * počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / OSO / Hl. m. Praha / organizace poskytující sociální službu  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

### Priorita č. 2

**Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti**

|  |
| --- |
| Opatření 2.1 Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5 |
| Opatření 2.2 Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů |
| Opatření 2.3 Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory |
| Opatření 2.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost |
| Opatření 2.5 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost |

**Opatření 2.1 Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 poskytuje ze svého rozpočtu účelové neinvestiční finanční prostředky na pravidelnou i jednorázovou společenskou a zájmovou činnosti vyplňující volný čas obyvatel MČ Praha 5 v sociální oblasti především prostřednictvím dotačního řízení. Obecná pravidla pro poskytování dotací MČ Praha 5 jsou závazná pro žadatele z řad právnických a fyzických osob (FO s přiděleným IČO). Část prostředků je poskytována také formou darů. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. podpora poskytovatelů volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. na základě žádosti podpora poskytovatelů volnočasových aktivit formou daru
 |
| **Cílová skupina** | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * počet podpořených organizací v rámci programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“
* počet podpořených organizací formou daru
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO / poskytovatelé souvisejících služeb |
| **Harmonogram** | 1. březen – červen 2020, prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 * mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO
 |

**Opatření 2.2 Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí a mládeže, zejména dlouhodobého charakteru a umožňující i dětem ze sociálně slabých rodin navštěvovat mimoškolní aktivity s minimální finanční účastí. CSOP Praha 5, p.o. provozuje KC Prádelna, kde mohou děti a mládež smysluplně trávit volný čas a kde naleznou podporu při řešení obtížných životních situací. OSO pořádá jednorázové akce pro děti (např. Pohádkový les, Den dětí, preventivní programy ve spolupráci s MP, PČR, HZS). |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS v záložce „Děti a rodina/volnočasové aktivity“ (<https://kpss.praha5.cz/>)
2. podpora činnosti KC Prádelna
3. podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení
4. organizace letního pobytového tábora a příměstského tábora pro děti v evidenci OSPOD
5. pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro děti a mládež
6. spolupráce a výměna informací s MŠ, ZŠ
 |
| **Cílová skupina** | * děti a mládež
 |
| **Výstup opatření** | * aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS
* dostupné volnočasové aktivity pro děti a mládež
* podpořené organizace
* akce pro děti a mládež
* letní pobytový a příměstský tábor pro děti v evidenci OSPOD
* spolupráce s MŠ, ZŠ
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / OSO / CSOP Praha 5, p.o. (KC Prádelna) / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb / MŠ + ZŠ  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. březen – červen 2020, prosinec 2020
4. leden – srpen 2020
5. leden – prosinec 2020
6. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 2.3 Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Cílem opatření je aktivizace cílové skupiny, podpora míst pro setkávání seniorů. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, v neposlední řadě slouží jako prevence sociálního vyloučení. CSOP Praha 5, p.o. provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, kde nachází senioři širokou nabídku aktivit. OSO pořádá jarní a podzimní výlety pro seniory a kulturní akce Dny seniorů. Nabízí možnost zvýhodněného plavání v Aquaparku Barrandov a v bazénu SK Motorlet. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. podpora činnosti v Komunitních centrech
2. pokračovat v možnosti plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné
3. pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro seniory
 |
| **Cílová skupina** | * senioři s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5
 |
| **Výstup opatření** | * činnost zaměřená na seniory v KC Prádelna a v KC Louka
* možnost zvýhodněného plavání
* počet účastníků jarních a podzimních výletů
* počet účastníků jarních a podzimních Dnů seniorů
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5, OSO / CSOP Praha 5, p.o. / kluby seniorů |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 2.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje mnoho vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto akce jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci sociálně-patologických jevů, šikany u dětí na ZŠ, na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, na poznávání života cizinců, kultury a zvyklostí zemí jejich původu. Na realizaci akcí se podílí např. MP, PČR, CSOP Praha 5, p. o., VIC Praha 5, NNO. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce
2. zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce
3. zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené na oblast zdraví a zdravého životního stylu, osobní bezpečnosti, finanční gramotnosti a dluhové problematiky, prevence šikany u dětí na ZŠ, apod.
4. spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy
 |
| **Cílová skupina** | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * realizace minimálně 12 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / MP / PČR / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – březen 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
4. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 2.5 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje akce zaměřené na širokou škálu cílových skupin, např. děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři. Tyto akce mají preventivní, kulturní, sportovní nebo volnočasový charakter a těší se velkému zájmu ze strany obyvatel z MČ Praha 5. CSOP Praha 5, p.o. provozují dvě Komunitní centra - Prádelna a Louka, které představují multifunkční komunikační prostor pro veřejnost. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost
2. mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí
3. realizace akcí pořádaných OSO ve spolupráci s dalšími organizátory (např. Dětský den, Pohádkový les, Den seniorů)
 |
| **Cílová skupina** | * občané a obyvatelé MČ Praha 5
 |
| **Výstup opatření** | * realizace minimálně 30 akcí pro veřejnost podpořených MČ Praha 5
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | * rozpočet MČ Praha 5
* mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5
 |

### Priorita č. 3

**Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách**

|  |
| --- |
| Opatření 3.1 Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5 |
| Opatření 3.2 Podpora poradenství  |
| Opatření 3.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví |
| Opatření 3.4 Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci |
| Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce |
| Opatření 3.6 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší |
| Opatření 3.7 Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“ |
| Opatření 3.8 Podpora začleňování cizinců a menšin |

**Opatření 3.1 Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Procesem komunitního plánování jsou v samostatné působnosti vytvářeny podmínky pro poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 5 tak, aby odpovídaly možnostem i potřebám obyvatel. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. Jedním z hlavních principů této metody je její cykličnost. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. monitorování a vyhodnocení procesu
2. pravidelné setkávání pracovních skupin
3. předávání výstupů Řídící skupině
4. zajištění provozuschopnosti webového portálu <https://kpss.praha5.cz/>
5. spolupráce s MHMP a ostatními MČ
6. zpracování Akčního plánu na rok 2021
 |
| **Cílová skupina** | občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * zpráva „Vyhodnocení priorit za rok 2019“
* čtvrtletní setkání pracovních skupin
* zápisy z jednání pracovních skupin a Řídící skupiny
* dostupné informace na webovém portálu KPSS
* Akční plán
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 – OSO / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb / občané a obyvatelé MČ Praha 5  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020 monitorování, leden – únor 2021 zpráva
2. březen, červen, září, listopad 2020
3. leden – prosinec 2020
4. leden – prosinec 2020
5. leden – prosinec 2020
6. červen – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | * rozpočet MČ Praha 5
* mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS
 |

**Opatření 3.2 Podpora poradenství**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 si uvědomuje důležitost různých forem poradenských služeb pro občany a obyvatele v nepříznivé či nejasné sociální situaci. Jde o služby z oblasti právního, finančního, psychologického a dalšího poradenství. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. zajistit provoz Bezplatné právní poradny provozované MČ Praha 5
2. rozvíjet spolupráci s poskytovateli poradenských služeb na celém území HMP
3. podpora organizací poskytujících poradenství v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
 |
| **Cílová skupina** | * občané a obyvatelé MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci
 |
| **Výstup opatření** | * služby Bezplatné právní poradny
* dostupné různé formy poradenství
* podpořené organizace v rámci dotačního řízení
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. březen – červen 2020, prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | * rozpočet MČ Praha 5
* mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5
 |

**Opatření 3.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Dobrovolnictví je důležitou součástí poskytování sociálních i souvisejících služeb. MČ Praha 5 podporuje služby a projekty, které jsou dobrovolníky poskytovány.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. podpora poskytovatelů dobrovolnických služeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5
2. prezentace organizací působících na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky na Dnu neziskových organizací, v Katalogu, na webových stránkách, apod.
 |
| **Cílová skupina** | občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| **Výstup opatření** | * podpořené organizace
* zviditelnění dobrovolnické služby
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / organizace, které spolupracují s dobrovolníky / dobrovolníci |
| **Harmonogram** | 1. březen – červen 2020, prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.4 Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Řešení bytové problematiky osob v nepříznivé sociální situaci je prioritní oblastí u všech cílových skupin. Cílem opatření je samostatné bydlení osob různého věku, zdravotního stavu i sociální situace, v různých formách bydlení, s možností využití potřebné míry podpory. K řešení nepříznivé bytové situace osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby jsou byty zvláštního určení, tj. byty v Domě s pečovatelskou službou a byty s pečovatelskou službou v domech MČ P 5. Celkový počet těchto bytů je v současnosti 47, což je s ohledem na demografické stárnutí společnosti nedostačující. Další formou řešení je projekt tréninkového bydlení realizovaný v 10 malometrážních bytech MČ P 5, které byly pronajaty organizacím Armáda spásy v ČR, z.s. a Naděje. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. podpora samostatného bydlení v bytech určených pro tréninkové bydlení
2. spolupráce OSO s nájemci tréninkových bytů – s Armádou spásy v ČR, z.s. a s organizací Naděje a s Komisí sociální
3. spolupráce OSO s OBP a s Komisí sociální ve věci pronájmu obecních bytů pro seniory
4. spolupráce OSO s OBP a s Komisí sociální ve věci pronájmu a prodloužení nájemných smluv u obecních bytů ze sociálních důvodů
5. podpora bytů zvláštního určení
 |
| **Cílová skupina** | * občané a obyvatelé MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci
 |
| **Výstup opatření** | * občané a obyvatelé s kompetencí k udržení nájemného bydlení
* zpracovaná vyhodnocení žadatelů
* nájemci bytů zvláštního určení
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, OBP / CSOP Praha 5, p.o. / Armáda spásy v ČR, z.s. / Naděje |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
4. leden – prosinec 2020
5. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků dotčených odborů |

**Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | MČ Praha 5 si uvědomuje závažnost problematiky uplatňování osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou např. osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí, osoby pečující, osoby opouštějící zařízení  nebo osoby s nízkou kvalifikací a osoby bez přístřeší.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. spolupráce s organizacemi, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce
2. podpora zaměstnavatelů na chráněném trhu práce
 |
| **Cílová skupina** | - osoby znevýhodněné na trhu práce |
| **Výstup opatření** | * pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 / zaměstnavatelé na chráněném trhu práce / organizace zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce  |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

**Opatření 3.6 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Sociální kurátoři pro dospělé pravidelně monitorují pohyb osob bez přístřeší. V této činnosti spolupracují s poskytovateli sociálních služeb a s MP. Touto činností je zajištěno poskytování odborného sociálního poradenství i přehled o výskytu osob bez přístřeší na městské části. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu
2. vyhodnocování potřeb
3. poskytovaní odborného sociální poradenství
4. spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a MP
 |
| **Cílová skupina** | * osoby bez přístřeší
 |
| **Výstup opatření** | * zveřejněná zpráva „[Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší rok 2019“](http://kpss.praha5.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mapov%C3%A1n%C3%AD-ter%C3%A9nu-M%C4%8C-Praha-5-v-souvislosti-s-v%C3%BDskytem-osob-bez-p%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1%C3%AD-rok-2017.pdf) na webu KPSS
* informace o místech, kde se osoby bez přístřeší zdržují
* informace o potřebách cílové skupiny
* pomoc osobám, které se nacházejí v extrémním sociálním vyloučení
* podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | OSO sociální kurátoři pro dospělé / poskytovatelé sociálních služeb / MP |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. leden – prosinec 2020
4. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

**Opatření 3.7 Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Osoby bez přístřeší často přespávají na místech skrytých před veřejností. Tato místa nejsou vybavena odpadkovými koši ani popelnicemi a jsou většinou zanesena odpadky. Tento nepořádek je zdrojem mnoha stížností občanů. Od roku 2017 byla zahájena spolupráce s OSP, které zajišťuje odvoz sesbíraných odpadků. V roce 2017 a 2018 byl opakovaně pracovníky a klienty Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5 uklizen městský park Husovy sady. |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. spolupráce s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší a vykonávají terénní práci na území MČ P 5
2. spolupráce s OSP s cílem pokračování projektu
 |
| **Cílová skupina** | - osoby bez přístřeší |
| **Výstup opatření** | * možnost pro osoby bez přístřeší udržovat pořádek na místech, kde přespávají
* uklizené veřejné prostranství
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | dotčené odbory ÚMČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních služeb |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | * mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků dotčených odborů ÚMČ
* rozpočet MČ Praha 5
 |

**Opatření 3.8 Podpora začleňování cizinců a menšin**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis opatření** | Úkolem opatření je podpora organizací, které svoji činnost zaměřují na pomoc národnostním menšinám a cizincům za účelem integrace a zlepšení sociální situace. Na OSO je sociální pracovnice na pracovní pozici poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny. Zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu, poskytuje poradenství a podporu jednotlivcům i skupinám osob z této cílové skupiny, jejich integraci a zapojování se do běžného způsobu života a do všech oblastí společenského života, podporuje aktivity, preventivní programy cílené na národnostní menšiny, integraci cizinců.  |
| **Plánované aktivity pro rok 2020** | 1. spolupráce OSO - poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb
2. zajistit předávání informací cizincům o dostupnosti sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím letáků na nástěnkách OSO, článků na webu KPSS, prezentací poskytovatelů na Dnu neziskových organizací apod.
3. podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v rámci dotačního řízení
 |
| **Cílová skupina** | * cizinci
* národnostní menšiny
 |
| **Výstup opatření** | * služby pro cizince a národnostní menšiny žijící na MČ Praha 5
* zprostředkování informací o dostupnosti sociálních a souvisejících služeb pro cizince
* podpořené organizace v rámci dotačního řízení
 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátoři/partneři** | MČ Praha 5 - OSO / poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| **Harmonogram** | 1. leden – prosinec 2020
2. leden – prosinec 2020
3. březen – červen 2020, prosinec 2020
 |
| **Finanční zdroje** | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |