NÁVRH

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5                   na rok 2026

Zpracoval:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5

prosinec 2025

https://kpss.praha5.cz/

# Obsah

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5                   na rok 2026	1

Seznam zkratek používaných v dokumentu	3

Úvodní slovo	4

Priority a opatření městské části Praha 5	5

Rozpracované priority a opatření	6

Priorita č. 1	6

Priorita č. 2	9

## Seznam zkratek používaných v dokumentu

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

DPS – dům s pečovatelskou službou

ESF – Evropský sociální fond

HMP – hlavní město Praha

KC – komunitní centrum

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb

MČ P 5 – Městská část Praha 5

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MP – Městská policie

MŠ – mateřská škola

NNO - nestátní nezisková organizace

OIN – Odbor informatiky

OPZ – Operační  program Zaměstnanost

OSO – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí

p. o. – příspěvková organizace

PČR – Policie České republiky

SK – sportovní klub

SOV– odbor sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy

VOŠ – vyšší odborná škola

VŠ – vysoká škola

ZŠ – základní škola

# Úvodní slovo

# Priority a opatření městské části Praha 5

Priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2025 – 2027 byly schváleny usnesením č. 22/614/2024 na 22. zasedání Rady městské části Praha 5 dne 3.6.2024.

Priorita č. 1

Podpora registrovaných sociálních služeb

Priorita č. 2

Podpora a rozvoj návazných služeb v sociální oblasti

Priorita č. 1

Podpora registrovaných sociálních služeb

Opatření:

  - Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 5, z rozpočtu MHMP a z prostředků ESF prostřednictvím výzev OPZ+

  - Zajištění a podpora sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí

  - Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby s demencí

  - Zajištění a podpora sociálních služeb pro děti a mládež ohrožených nežádoucími společenskými jevy

  - Spolupráce s MHMP na udržení a s ohledem na demografický vývoj v Praze 5 rozšíření sítě sociálních služeb na území HMP

Priorita č. 2

Podpora a rozvoj návazných služeb v sociální oblasti

Opatření:

  - Podpora volnočasových aktivit rodin, dětí a mládeže z znevýhodněných skupin, seniorů, osob se zdravotním postižením, národnostních menšin a etnických skupin z MČ Praha 5 prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 5 a z prostředků MHMP

  - Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů

  - Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory

  - Podpora mezigeneračních aktivit

  - Podpora osvětových programů pro veřejnost

  - Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5

  - Podpora služeb v oblasti péče o děti a slaďování pracovního a rodinného života

  - Podpora neformálních pečujících

  - Podpora poradenství

  - Podpora a rozvoj dobrovolnictví

  - Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci

  - Zajištění mapování pohybu a výskytu osob bez přístřeší a osob ohrožených závislostmi, poskytování sociálního poradenství a spolupráce s MHMP na zajištění optimální sítě adiktologických a sociálních služeb na území HMP

  - Podpora začleňování cizinců a menšin

Realizace priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2025 – 2027 je zabezpečena na každý rok samostatně zpracovaným akčním plánem, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé aktivity, popisující konkrétní úkoly/kroky/projekty, které jsou v rámci procesu plánování realizovány v daném roce, včetně toho, kdo a kdy je dělá a z jakých zdrojů jsou financovány. Pro každé opatření je použit samostatný tabulkový formulář.

## Rozpracované priority a opatření

### Priorita č. 1

Podpora registrovaných sociálních služeb

Opatření 1.1 Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 5, z rozpočtu MHMP a z prostředků ESF prostřednictvím výzev OPZ+

Opatření 1.2 Zajištění a podpora sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí

Opatření 1.3 Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby s demencí

Opatření1.4 Zajištění a podpora sociálních služeb pro děti a mládež ohrožených nežádoucími společenskými jevy

Opatření 1.5 Spolupráce s MHMP na udržení a s ohledem na demografický vývoj v Praze 5 rozšíření sítě sociálních služeb na území HMP

Opatření 1.1 Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 5, z rozpočtu MHMP a z prostředků ESF prostřednictvím výzev OPZ+

| Popis opatření | Opatření je zaměřeno na finanční podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajistit dostatečnou síť kvalitních a dostupných sociálních služeb pro obyvatele MČ Praha 5, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5, z rozpočtu MHMP a z prostředků ESF prostřednictvím výzev OPZ+ (žádost o dotaci Program HMP v obl. rodinné politiky) - zajištění mobilní jednotky a terénního programu pro osoby bez přístřeší, které se nacházejí či pohybují na území MČ P 5 (žádost o dotaci Program podpory aktivit MČ HMP v obl. pomoci lidem bez domova na lokální úrovni-terénní program + podpora ukončování bezdomovectví prostředn. pomoci s prac. uplatněním/bydlením) - zajištění programů zaměřených na uživatele návykových látek v ohrožených lokalitách MČ P 5 (žádost o dotaci HMP pro oblast adiktologických služeb MČ) |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 v nepříznivé sociální situaci - rodiny s dětmi - osoby bez přístřeší - uživatelé návykových látek |
| Výstup opatření | - sociální služby pro občany a obyvatele v nepříznivé životní situaci - počet podpořených organizací v rámci dotačního řízení - terénní program a mobilní jednotka pro osoby bez přístřeší - programy zaměřené na uživatele návykových látek - podané žádosti o dotace na MHMP |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, poskytovatelé sociálních služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - dotační programy MHMP - projekty EU - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

Opatření 1.2 Zajištění a podpora sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí

| Popis opatření | Cílem opatření je zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb podporujících setrvání obyvatel v domácím prostředí i přesto, že mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení. Hlavní roli zastávají terénní služby osobní asistence a pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služba ve formě pobytové či ambulantní. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora organizací poskytujících sociální služby podporující setrvání obyvatel v domácím prostředí v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - zajištění informovanosti obyvatel i praktických lékařů o pomoci, kterou nabízí sociální služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí - zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací) - pokračování v poskytování poradenství neformálně pečujícím |
| Cílová skupina | - senioři - osoby se zdravotním postižením - osoby s duševním onemocněním |
| Výstup opatření | - zajištění potřebných služeb - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - zprostředkování informací o dostupné pomoci - zajištění poradenství neformálně pečujícím |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, organizace poskytující sociální službu |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

Opatření 1.3 Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby s demencí

| Popis opatření | Cílem opatření je zajištění dostatečné kapacity terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb, které poskytují specializovanou péči přizpůsobenou specifickým potřebám osob s demencí, zajišťují důstojný a kvalitní život těchto osob a pomáhají jim udržet co největší míru nezávislosti. Důležitým aspektem podpory těchto služeb je také ulehčení břemene rodinám a pečovatelům. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora organizací poskytujících sociální služby zaměřené na péči o osoby s demencí v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka, na Dnu neziskových organizací) |
| Cílová skupina | - osoby s demencí |
| Výstup opatření | - zajištění potřebných služeb - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - zprostředkování informací o dostupné pomoci |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, organizace poskytující sociální službu |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

Opatření 1.4 Zajištění a podpora sociálních služeb pro děti a mládež ohrožených nežádoucími společenskými jevy

| Popis opatření | Opatření se zaměřuje na podporu sociálních služeb se zaměřením na práci s dětmi a dospívajícími v obtížných životních situacích, na pomoc a podporu k úspěšnému zvládání životních úkolů a sociálních nároků. Dotčené druhy sociálních služeb: Sociální poradenství (§37), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65), Terénní programy (§69). |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora organizací s činností zaměřenou na děti a mládež ohrožených sociálním vyloučením v rámci dotačního řízení MČ Praha 5, z rozpočtu MHMP - udržení sítě sociálních služeb poskytovatelů se zaměřením na děti a mládež ohrožených sociálním vyloučením - realizace tábora pro děti v evidenci OSPOD |
| Cílová skupina | - rodiny s dětmi - děti a mládež ohrožené rizikovým způsobem života |
| Výstup opatření | - počet podpořených organizací v rámci dotačního řízení - více podpořených rodin s dětmi sociální službou - zlepšení kvality života dětí a mládeže a jejich orientace v sociálním prostředí |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, organizace poskytující sociální službu |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - červen – červenec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - dotační programy MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

Opatření 1.5 Spolupráce s MHMP na udržení a s ohledem na demografický vývoj v Praze 5 rozšíření sítě sociálních služeb na území HMP

| Popis opatření | Krajská síť sociálních služeb HMP je tvořena dvěma částmi, tzv. Základní sítí sociálních služeb a od r. 2019 i tzv. Doplňkovou sítí sociálních služeb. Rozsah kapacit obou částí navrhuje správce sítě, tj. HMP. O nové zařazení/změnu kapacit musí organizace v souladu s veřejným oznámením o rozvoji nových kapacit a po osobním projednání se správcem sítě písemně zažádat na formuláři, jehož přílohou je vyjádření MČ. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - zjišťování skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a jejich dostupnost - spolupráce s MHMP a ostatními MČ - pravidelná účast koordinátora KPSS P 5 na prac. setkáních na MHMP |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 v nepříznivé sociální situaci |
| Výstup opatření | - vyvážený systém sociálních služeb |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 - OSO, HMP - SOV, organizace poskytující sociální službu |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

### Priorita č. 2

Podpora a rozvoj návazných služeb v sociální oblasti

Opatření 2.1 Podpora volnočasových aktivit rodin, dětí a mládeže z znevýhodněných skupin, seniorů, osob se zdravotním postižením, národnostních menšin a etnických skupin z MČ Praha 5 prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 5 a z prostředků MHMP

Opatření 2.2 Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů

Opatření 2.3 Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory

Opatření 2.4 Podpora mezigeneračních aktivit

Opatření 2.5 Podpora osvětových programů pro veřejnost

Opatření 2.6 Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5

Opatření 2.7 Podpora služeb v oblasti péče o děti a slaďování pracovního a rodinného života

Opatření 2.8 Podpora neformálních pečujících

Opatření 2.9 Podpora poradenství

Opatření 2.10 Podpora a rozvoj dobrovolnictví

Opatření 2.11 Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci

Opatření 2.12 Zajištění mapování pohybu a výskytu osob bez přístřeší a osob ohrožených závislostmi, poskytování sociálního poradenství a spolupráce s MHMP na zajištění optimální sítě adiktologických a sociálních služeb na území HMP

Opatření 2.13 Podpora začleňování cizinců a menšin

Opatření 2.1 Podpora volnočasových aktivit rodin, dětí a mládeže z znevýhodněných skupin, seniorů, osob se zdravotním postižením, národnostních menšin a etnických skupin z MČ Praha 5 prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 5 a z prostředků MHMP

| Popis opatření | MČ Praha 5 přispívá ze svého rozpočtu účelové neinvestiční finanční prostředky na pravidelnou i jednorázovou společenskou a zájmovou činnost vyplňující volný čas obyvatel MČ Praha 5 v sociální oblasti především prostřednictvím programového dotačního řízení. Část prostředků je poskytována také formou individuální dotace. Pro všechny subjekty žádající MČ o poskytnutí podpory je závazná směrnice „Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5“. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora poskytovatelů volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení MČ Praha 5, z rozpočtu MHMP - na základě žádosti podpora poskytovatelů volnočasových aktivit formou individuálního příspěvku |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| Výstup opatření | - počet podpořených organizací - dostupné volnočasové aktivity |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, poskytovatelé návazných/souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - rozpočet MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

Opatření 2.2 Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů

| Popis opatření | MČ Praha 5 podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí a mládeže, zejména dlouhodobého charakteru a umožňující i dětem ze sociálně slabých rodin navštěvovat mimoškolní aktivity s minimální finanční účastí. CSOP Praha 5, p. o. provozuje KC Prádelna a KC Konírna, kde mohou děti a mládež smysluplně trávit volný čas. OSO pořádá jednorázové akce pro děti (např. Pohádkový les, letní prázdninový pobyt pro děti v evidenci OSPOD). |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - spolupráce a podpora činnosti organizací se zaměřením na volnočasové aktivity dětí a mládeže - pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS v záložce „Děti a rodina/volnočasové aktivity“ (https://kpss.praha5.cz/) - podpora činnosti komunitních center - pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro děti a mládež - spolupráce MČ Praha 5 na rozšíření programů primární prevence pro děti ohrožené sociálním vyloučením |
| Cílová skupina | - děti a mládež |
| Výstup opatření | - aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS - dostupné volnočasové aktivity pro děti a mládež - multifunkční komunikační prostor v KC - jednorázové akce pro děti a mládež - spolupráce s MŠ, ZŠ |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, CSOP Praha 5, p. o. – KC Prádelna, KC Konírna, poskytovatelé souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |

Opatření 2.3 Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory

| Popis opatření | Cílem opatření je aktivizace cílové skupiny, podpora míst pro setkávání. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, v neposlední řadě slouží jako prevence sociálního vyloučení. CSOP Praha 5, p. o. provozuje KC Prádelna, KC Louka a KC Konírna, kde nachází senioři širokou nabídku společenských, vzdělávacích, uměleckých a sportovních aktivit. OSO pořádá jarní a podzimní výlety pro seniory. Nabízí možnost zvýhodněného plavání v Aquaparku Barrandov a v bazénu SK Motorlet. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora činnosti v Komunitních centrech, klubech seniorů, apod. - pokračovat v možnosti plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné - pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro seniory - pokračování výletů pro seniory - spolupráce a podpora činností organizací se zaměřením na volnočasové aktivity seniorů |
| Cílová skupina | - senioři s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5 |
| Výstup opatření | - pravidelné aktivity kulturního, sociálního a pohybového charakteru - zvýhodněné plavání - 2 celodenní výlety - jednorázové akce kulturního, sociálního a pohybového charakteru |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – OSO, CSOP Praha 5, p. o., kluby seniorů, komunitní centra |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - duben – červen, září – listopad 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.4 Podpora mezigeneračních aktivit

| Popis opatření | Hlavním cílem opatření je sbližování mladých se staršími. Mezigenerační aktivity slouží jako prevence sociálního vyloučení seniorů, umožňuje jim zapojit se do života místní komunity. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny, čtení pohádek a pomoc seniorů praktickou radou. Programy seniorů a dětí se vzájemně prolínají, což má pozitivní vliv na obě skupiny. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora programů zaměřených na mezigenerační aktivity v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - zvyšování informovanosti o možnosti zapojení do mezigeneračních aktivit - pokračování v projektu Studentského bydlení v DPS Raudnitzův dům - rozvoj mezigeneračních aktivit v zařízeních CSOP Praha 5, p.o. |
| Cílová skupina | - senioři - děti a mládež - studenti VOŠ, VŠ |
| Výstup opatření | - počet podpořených organizací - mezigenerační setkávání dětí se seniory - mezigenerační bydlení v DPS - rozvoj mezigenerační empatie - prevence sociálního vyloučení seniorů |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, CSOP Praha 5, p.o., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, dobrovolníci z řad seniorů, studenti, dětské skupiny, MŠ, ZŠ |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.5 Podpora osvětových programů pro veřejnost

| Popis opatření | MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje vzdělávací programy pro veřejnost. Tyto akce jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci sociálně-patologických jevů, šikany u dětí na ZŠ, na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, na poznávání života cizinců, kultury a zvyklostí zemí jejich původu. Na realizaci akcí se podílí např. MP, PČR, CSOP Praha 5, p. o., NNO. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce - zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce - zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené na oblast zdraví a zdravého životního stylu, osobní bezpečnosti, finanční gramotnosti a dluhové problematiky, prevence šikany u dětí na ZŠ, apod. - spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| Výstup opatření | - realizace akcí zvyšujících informovanost veřejnosti |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5, MP, PČR, CSOP Praha 5, p. o., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - červen – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.6 Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ P 5

| Popis opatření | Procesem komunitního plánování jsou v samostatné působnosti vytvářeny podmínky pro poskytování sociálních a souvisejících služeb na území MČ Praha 5 tak, aby odpovídaly možnostem i potřebám obyvatel dle zpracované sociodemografické analýzy území MČ P 5 s prognózou počtu a struktury obyvatel do roku 2045. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. Jedním z principů této metody je její cykličnost. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - monitorování a vyhodnocení procesu - setkávání pracovních skupin - předávání výstupů Řídící skupině - aktualizace webového portálu https://kpss.praha5.cz/ - spolupráce s MHMP, ostatními MČ, s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb - zpracování Akčního plánu na rok 2027 |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| Výstup opatření | - 1x ročně zpráva „Vyhodnocení priorit“ - zápisy z jednání pracovních skupin - dostupné informace na webovém portálu KPSS - Akční plán na rok 2027 |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, OIN, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 monitorování, leden – březen 2027 zpráva - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - červen – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.7 Podpora služeb v oblasti péče o děti a slaďování pracovního a rodinného života

| Popis opatření | Služby pro děti hrají klíčovou roli při slaďování pracovního a rodinného života. Poskytují rodičům potřebnou podporu, která jim umožňuje zvládnout pracovní činnost i péči o děti. Výchovu a péči nejmenším dětem poskytují dětské skupiny. CSOP Praha 5, p. o. provozuje dětské skupiny, které zajišťují kompletní a profesionální péči. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora rozvoje dětských skupin - spolupráce s organizacemi poskytující služby v oblasti péče o děti |
| Cílová skupina | - rodiny s dětmi |
| Výstup opatření | - dostupné služby pro děti - vzdělávací programy pro rodiče |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5, CSOP Praha 5, p. o., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.8  Podpora neformálních pečujících

| Popis opatření | Neformální pečující jsou lidé, kteří poskytují péči svým blízkým bez nároku na finanční odměnu, často členové rodiny nebo přátelé. Podpora neformálních pečujících je velmi důležitým aspektem sociální péče, zejména v kontextu stárnutí populace a nárůstu potřeb péče o starší osoby, lidi s chronickými nemocemi nebo jiným znevýhodněním. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podporovat rozvoj aktivit a služeb, které umožní podporu pečujících osob v rámci dotačního řízení - poradenství pro neformálně pečující každou středu na pracovištích CSOP Praha 5, p.o. - zlepšení informovanosti pečujících osob (prostřednictvím např. vzdělávacích kurzů, na Dnu neziskových organizací, články v radničním časopisu) |
| Cílová skupina | - osoby poskytují pomoc a podporu blízké osobě z důvodu jejího zdravotního postižení, nemoci či věku |
| Výstup opatření | - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - zvýšení informovanosti pečujících osob |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – volené orgány, OSO, CSOP Praha 5, p.o., poskytovatelé sociálních služeb, organizace podporující pečující osoby |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.9  Podpora poradenství

| Popis opatření | Hlavním cílem opatření je podpora různých forem poradenských služeb pro občany a obyvatele v nepříznivé či nejasné sociální situaci. Jde o služby z oblasti právního, finančního, bytového, psychologického a dalšího poradenství, které jsou občany MČ Praha 5 poptávány. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - rozvíjet spolupráci s poskytovateli poradenských služeb na celém území HMP a podporovat jejich činnost - podpora organizací poskytujících poradenství v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci |
| Výstup opatření | - dostupné různé formy poradenství - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - občané a obyvatelé s kompetencí při řešení nepříznivé sociální situace - Kontaktní místo pro bydlení |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5, volené orgány, OSO, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – červen, září – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.10  Podpora a rozvoj dobrovolnictví

| Popis opatření | Dobrovolnictví je důležitou součástí poskytování sociálních i souvisejících služeb. Jde o služby poskytované dle zákona o dobrovolnické službě, ale i o pomoc občanů, kterým není lhostejný osud osob v nepříznivé sociální situaci. MČ Praha 5 podpoje služby a projekty poskytované dobrovolníky bez nároku na mzdu. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podporovat v rámci dotačního řízení organizace působící na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky - prezentace organizací působících na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky na Dnu neziskových organizací, v Katalogu, na webových stránkách https://kpss.praha5.cz/, apod. - propagace vykonávání dobrovolnické práce v zařízeních CSOP Praha 5, p.o. (DPS, dětských skupinách, komunitních centrech a v Domě sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou Na Neklance) |
| Cílová skupina | občané a obyvatelé MČ Praha 5 |
| Výstup opatření | - podpořené organizace - zviditelnění a rozvoj dobrovolnické činnosti |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5, volené orgány, OSO; CSOP Praha 5, p.o., organizace, které spolupracují s dobrovolníky; dobrovolníci |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků MČ Praha 5 |

Opatření 2.11  Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci

| Popis opatření | Cílem opatření je samostatné bydlení osob různého věku, zdravotního stavu i sociální situace, v různých formách bydlení, s možností využití potřebné míry podpory. K řešení nepříznivé bytové situace osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby jsou byty zvláštního určení, tj. byty v Domě s pečovatelskou službou a byty s pečovatelskou službou v domech MČ Praha 5. Další formou podpory je projekt tréninkového bydlení realizovaný v 10 malometrážních bytech MČ P 5, které byly pronajaty organizacím Naděje a Arcidiecézní charita Praha. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - podpora samostatného bydlení v bytech určených pro tréninkové bydlení - spolupráce OSO s odd. správy a pronájmu bytů a s Komisí sociální ve věci pronájmu obecních bytů pro seniory - spolupráce OSO s odd. správy a pronájmu bytů a s Komisí sociální ve věci pronájmu a prodloužení nájemních smluv u obecních bytů ze sociálních důvodů - spolupráce OSO s CSOP a s hodnotící komisí ve věci žadatelů o byt zvláštního určení - spolupráce OSO s Kontaktním místem pro bydlení |
| Cílová skupina | - občané a obyvatelé MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci |
| Výstup opatření | - občané a obyvatelé s kompetencí k udržení nájemného bydlení - zpracovaná vyhodnocení žadatelů o obecní byty ze sociálních důvodů - zpracovaná vyhodnocení žadatelů o byty zvláštního určení, kteří nejsou odběrateli sociální služby - zpracovaná vyhodnocení žadatelů o krizové ubytování |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5, volené orgány, OSO, odd. správy a pronájmu bytů, CSOP Praha 5, p. o., Arcidiecézní charita Praha, Naděje |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků dotčených odborů |

Opatření 2.12 Zajištění mapování pohybu a výskytu osob bez přístřeší a osob ohrožených závislostmi, poskytování sociálního poradenství a spolupráce s MHMP na zajištění optimální sítě adiktologických a sociálních služeb na území HMP

| Popis opatření | Sociální kurátoři pro dospělé pravidelně monitorují pohyb osob bez přístřeší. V této činnosti spolupracují s poskytovateli sociálních služeb. Touto činností je zajištěno poskytování odborného sociálního poradenství i přehled o výskytu osob bez přístřeší na městské části. MČ P5 dlouhodobě usiluje o otevření nových kontaktních center na území MČ Praha 1- 22 a dostatečné sítě substitučních programů v celé Praze. Koordinátorka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka spolupracuje s MHMP, koordinuje realizaci potřebných opatření a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z plánu protidrogové politiky a programu prevence kriminality. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu cílové skupiny - vyhodnocování potřeb - poskytovaní odborného sociální poradenství - spolupráce s poskytovateli sociálních služeb - spolupráce s MHMP na otevření nových kontaktních center na území MČ Praha 1- 22 a dostatečné sítě substitučních programů v celé Praze |
| Cílová skupina | - osoby bez přístřeší |
| Výstup opatření | - informace o místech, kde se osoby bez přístřeší zdržují - informace o potřebách cílové skupiny - podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci - bezpečné a zdravé prostředí - jednání se zástupci MHMP |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5, volené orgány, OSO sociální kurátoři pro dospělé, koordinátorka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka, poskytovatelé sociálních služeb, MHMP |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO - rozpočet MHMP |

Opatření 2.13  Podpora začleňování cizinců a menšin

| Popis opatření | Úkolem opatření je podpora organizací, které svoji činnost zaměřují na pomoc národnostním menšinám a cizincům za účelem integrace a zlepšení sociální situace. Na OSO, oddělení sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny poskytují poradenství a podporu jednotlivcům i skupinám osob z této cílové skupiny. |
| --- | --- |
| Plánované aktivity pro rok 2026 | - spolupráce oddělení sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb zaměřených na cílovou skupinu - zajistit předávání informací cizincům o dostupnosti sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím letáků na nástěnkách OSO, článků na webu KPSS, prezentací poskytovatelů na Dnu neziskových organizací apod. - podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v rámci dotačního řízení - organizace integračních aktivit v komunitních centrech CSOP Praha 5, p.o. - pokračování v kurzech češtiny pro cizince |
| Cílová skupina | - cizinci - národnostní menšiny |
| Výstup opatření | - služby pro cizince a národnostní menšiny žijící na MČ Praha 5 - integrační akce pro cizince - zprostředkování informací o dostupnosti sociálních a souvisejících služeb pro cizince - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - kurzy češtiny pro cizince |

Finanční a organizační zajištění opatření:

| Realizátoři/partneři | MČ Praha 5 – OSO, CSOP Praha 5, p. o., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb |
| --- | --- |
| Harmonogram | - leden – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – červen, září – prosinec 2026 - leden – prosinec 2026 - leden – červen, září – prosinec 2026 |
| Finanční zdroje | - rozpočet MČ Praha 5 - dotační programy Ministerstva vnitra - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO |